浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      施凯                         填表日期：2022年4月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 共建康奈鞋类技术创新团队（H2017004） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.10.01——2019.12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 施凯 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目负责 |  |
|  |  | 孙天赦 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术分析及应用 |  |
|  |  | 杨仙岳 | 中级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 产品工艺 |  |
|  |  | 张慧妍 | 中级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 资料汇总 |  |
|  |  | 戴琦乐 | 初级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术分析 |  |
|  |  | 张衡 | 初级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 实验分析 |  |
|  | 经费总额 | 12万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业经费到款： 12万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  |  | 2.221084万元 | 协作费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.167961万元 | 劳务费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  |  | 1万元 | 管理费 |  | 0.535995万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  |  | 5.6万元 | 税费 |  | 0. 474959万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 12万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 12万元 |
|  | 阶段性成果 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.094万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 2.434434万元 |  | 协作费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.276611万元 |  | 劳务费 |  | 0.5840万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 1万元 |  | 管理费 |  | 0.535996万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 5.6万元 |  | 税费 |  | 0.474959万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 康奈鞋类技术创新团队获市级立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018.11.29 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 康奈集团有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 周津淼、沙民生、郑惟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。